## Hoja1
GOBIERNO DE TECATE B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO AL
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
EJERCICIO FISCAL 2023
UNIDAD RESPONSABLE |  | 14 |  |  | PROGRAMA: |  |  | Programa de Atención Integral a las Comunidades Rurales del Municipio de Tecate Baja California | [21 empty] | INDICADOR DE PROPOSITO |  | Eficiencia en los resultados de la coordinacion interinstitucional promovida por la Direccion de Desarrollo Rural Hacia los ordenes de gobierno | CALIFICACION PROGRAMA | VALOR PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA | [24 empty] | CLAVE PROGRAMATICA |  | 14-226-E1701 | ALTA | 3
OBJETIVO GENERAL |  | Que los habitantes de la zona rural de nuestro municipio cuenten con oportunidades para el desarrollo integral y armónico de sus actividades sociales y económicas, bajo un enfoque de innovación y sustentabilidad
No. | ACTIVIDADES |  | PMD | METAS |  |  |  |  | POBLACION OBJETIVO |  |  |  | PROGRAMADO/REALIZADO | CALENDARIZACION ANUAL | [11 empty] | TOTAL TRIMESTRAL | % AVANCE FISICO | % AVANCE POR ALCANZAR MODIFICADAS | PRESUPUESTO |  | AVANCE FINANCIERO | % AVANCE FINANCIERO | PRESUPUESTO POR EJERCER | CALIFICACION POR ACTIVIDAD | VALOR ACTIVIDAD
|  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | AMPLIACION/REDUCCION | CANTIDAD MODIFICADA |  | Rango | Total | Hombres | Mujeres |  | 1ER TRIM |  |  | 2DO TRIM |  |  | 3ER TRIM |  |  | 4TO TRIM | [5 empty] | APROBADO / MODIFICADO
[14 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | POR CAPITULO
118 | Difundir en forma verbal y/o escrita, entre las y los habitantes de la zona rural de Tecate, la oportunidad para el acceso a programas productivos y sociales que emiten los gobiernos federal y estatal. |  | 3.4 | Promociones | 4 |  |  |  | 3 a 5 años | 925 | 440 | 485 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15% | [6 empty] | ALTA | 3
[13 empty] | R | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 15% |  | 10000 | 1495290.47 |  | 0% | 1495290.47
119 | Otorgar a la poblacion solicitante de la zona rural, servicios de capacitacion, asesoria y/o consultoria en materia de ideas de negocio, proyectos productivos y organizacion de productores |  | 3.4 | Asesorias | 14 |  |  |  | 8 a 14 años | 2017 | 992 | 1025 | P | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 25% | [6 empty] | ALTA | 3
[13 empty] | R | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 25% |  | 20000 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | Gestionar ante la administracion publica federal, estatal o Municipal, los problemas planteados por las y los habitantes de la zona rural en materia de obras y servicios publicos. |  | 1.2.10 | Problemas atendidos | 24 |  |  |  | 15 a 17 años | 827 | 419 | 408 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 25% | [6 empty] | ALTA | 3
[13 empty] | R | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 34 | 25% |  | 30000 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
121 | Promover el desarrollo de habilidades y capacidades en administracion publica en el personal de la Direccion y Delegaciones Municipales. |  | 1.1.15 | Eventos de capacitacion | 6 |  |  |  | de 15 a 49 años | 8011 | 4101 | 3910 | P | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15%
[13 empty] | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15% |  | 50000 | 0 | 0 |  | 0
122 | Analisar y evaluar los resultados de la gestion publica delegacional, determinar causas de desviacion y definir medidas correctivas en su caso. |  | 1.2.4 | Actas de acuerdos y compromisos | 12 |  |  |  | 60 años y más | 2036 | 1136 | 900 | P | [12 empty] | 12 | 20% | bar: 1ER TRIM E to 4TO TRIM D
[13 empty] | R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 11 | 18.33% | [5 empty] | 0
[13 empty] | P | [12 empty] | 0
[13 empty] | R | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | ALTA
[13 empty] | P | [12 empty] | 0
[13 empty] | R | [12 empty] | 0
[9 empty] | Total | 10874 | 5656 | 5218 | [13 empty] | 0
0
[26 empty] | TOTAL FISICO | 100% | 98.33% | TOTAL FINANCIERO |  | 0 | #DIV/0!
| POR LA UNIDAD RESPONSABLE | [6 empty] | POR LA UNIDAD EJECUTORA
| C. Jose Luis Mora Rodriguez | [6 empty] | C. Jose Luis Mora Rodriguez
| Director de Desarrollo Rural | [6 empty] | Director de Desarrollo Rural
Note on O16: Usuario: SECRETARIA DE TURISMO
Note on P16: Usuario: SECRETARIA DE ECONOMIA 3 ZONA ESTE 3 ZONA SUR
Note on Q16: Joel Vasquez Martinez: Promocion de Apoyo de Huertos Familiares de la Secretaria del Campo
Note on O18: Usuario: CAPCITACION HUERTOS
Note on P18: Usuario: 1 HUERTOS 1 Asesoria para apoyo de Secretaria de Economia
Note on Q18: Joel Vasquez Martinez: Taller de Huertos Asesoria para apoyo de financiamiento en secretaria de economia
Note on O20: Usuario: 1.ENTREGA DE TAMBOS EN RANCHO VIEJO 1. MOTOCNFORMADO L.E 3. ACTAS DE NACIMIENTO 4. MOTOCONFORMADO N.H
Note on P20: Usuario: MOTOCNFORMADO 1N.H 2V.P 3L.E 4M. R 5 ACTAS DE NACIMIENTO
Note on Q20: Joel Vasquez Martinez: Motoconformado en Mi Ranchito
Note on O22: Usuario: INMUJER
Note on P22: Usuario: CURSO: para implementar Huertos Familiares
Note on Q22: Joel Vasquez Martinez: CApacitacion de Capital Semilla con la secretaria de Economia
Note on O24: Usuar
Note on P24: Joel Vasquez Martinez: Acuerdo de Pintura para Pintar delegaciones
Note on Q24: Joel Vasquez Martinez: ACuerdo para trabajar el convenio con INEA